## 隧道总体
检验批质量验收记录 - 隧道总体
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
隧道衬砌内轮廓及所有运营设施均不得侵入建筑限界
洞口设置应满足设计要求
洞内外的排水系统设置应满足设计要求
高速公路、一级公路和二级公路隧道拱部、边墙、路面、设备箱洞应不渗水
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 行车道宽度(mm) | ±10 |  |  | 尺量：曲线每20m、直线每40m检查1个断面
2 | 内轮廓宽度(mm) | 不小于设计值 |  |  | 激光测距仪：曲线每20m、直线每40m检查1个断面
3 | 内轮廓高度(mm)△ | 不小于设计值 |  |  | 全站仪：曲线每20m、直线每40m检查1个断面
4 | 隧道偏位(mm) | 20 |  |  | 全站仪：曲线每20m、直线每40m测1处
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 边坡或仰坡坡度 | 不大于设计值 |  |  | 尺量：每洞口检查10处
四、外观质量
洞口边坡、仰坡应无落石
排水系统应不淤积、不堵塞
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 明洞浇筑
检验批质量验收记录 - 明洞浇筑
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
基础的地基承载力应满足设计要求并符合施工技术规范规定，严禁超挖后回填虚土
钢筋的加工及安装应满足设计要求
明洞与暗洞连接应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 混凝土强度(MPa)△ | 在合格标准内 |  |  | 按附录D检查
2 | 混凝土厚度(mm)△ | 不小于设计值 |  |  | 尺量：每10m检查1个断面
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 墙面平整度(mm) | 施工缝、变形缝处20；其他部位5 |  |  | 2m直尺：每10m每侧连续检查2尺
四、外观质量
蜂窝麻面面积不得超过该面总面积的0.5%，深度不得超过10mm
隧道衬砌钢筋混凝土结构裂缝宽度不得超过0.2mm
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 明洞防水层
检验批质量验收记录 - 明洞防水层
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
防水层铺设前应清除喷射混凝土表面的外露钢筋头
防水层应无空鼓、折皱、破损等缺陷
防水层拼接应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 防水层完整性△ | 无破损 |  |  | 尺量：每5m检查1处
2 | 搭接宽度(mm)△ | 符合设计，且不小于100 |  |  | 尺量：每个搭接处检查1点
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 防水层与基面密贴 | 符合设计 |  |  | 尺量：每5m检查1处
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 明洞回填
检验批质量验收记录 - 明洞回填
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
明洞回填土的压实度应满足设计要求
明洞拱背回填应对称进行
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 回填土压实度△ | 符合设计 |  |  | 按附录B检查：每100m²检查1个点
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 回填厚度(mm) | 符合设计 |  |  | 尺量：每20m检查1处
2 | 边坡坡度 | 符合设计 |  |  | 尺量：每20m检查1处
四、外观质量
回填坡面应不积水
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 洞身开挖
检验批质量验收记录 - 洞身开挖
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
当围岩自稳能力差时，开挖前应做好预加固、预支护
应采用控制爆破减少开挖对围岩的扰动
应严格控制欠挖，拱脚、墙脚以上1m范围内严禁欠挖
洞身开挖在清除浮石后应及时进行初喷支护
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 拱部超挖(mm)△ | Ⅰ级围岩平均100最大200；ⅡⅢⅣ级平均150最大250；ⅤⅥ级平均100最大150 |  |  | 全站仪：每20m检查1个断面
2 | 边墙超挖(mm)△ | 每侧+100,0；全宽+200,0 |  |  | 尺量：每20m检查1个断面
3 | 仰拱、隧底超挖(mm)△ | 平均100，最大250 |  |  | 水准仪：每20m检查3处
四、外观质量
洞顶应无浮石
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 喷射混凝土
检验批质量验收记录 - 喷射混凝土
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
喷射混凝土的强度应满足设计要求
喷射混凝土应分层喷射
喷射混凝土表面应无裂缝
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 喷射混凝土强度(MPa)△ | 在合格标准内 |  |  | 试件检验：每10m³或每工班不少于1组
2 | 喷层厚度(mm)△ | 平均≥设计厚度；最小≥0.5设计厚度且≥50 |  |  | 凿孔法或雷达仪：每10m检查1个断面
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 喷层与围岩粘结力(MPa) | 符合设计 |  |  | 拉拔试验：每10m²抽查1处
四、外观质量
喷层应无裂缝、脱落
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 锚杆
检验批质量验收记录 - 锚杆
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
锚杆的材质、类型、规格、数量、性能应满足设计要求
锚杆安装位置应满足设计要求
锚杆的锚固质量应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 锚杆长度(m)△ | 不小于设计值 |  |  | 尺量或孔深仪：每20m检查5根
2 | 锚杆间距(mm)△ | ±100 |  |  | 尺量：每20m检查5根
3 | 锚杆方向(°)△ | 符合设计 |  |  | 测量：每20m检查5根
4 | 锚杆拔力(kN)△ | ≥设计值 |  |  | 拔力试验：每100根不少于1组
四、外观质量
锚杆垫板与岩面间应无间隙
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 钢筋网
检验批质量验收记录 - 钢筋网
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
钢筋网铺设应在初喷混凝土后进行
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 钢筋网保护层厚度(mm)△ | ≥20 |  |  | 凿孔法：每10m测5点
2 | 网格尺寸(mm)△ | ±10 |  |  | 尺量：每100m²检查3个网眼
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 搭接长度(mm) | ≥50 |  |  | 尺量：每20m测3点
四、外观质量
钢筋网与锚杆或其他固定构件连接不得松脱
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 钢架
检验批质量验收记录 - 钢架
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
钢架之间应采用纵向钢筋连接，安装基础应牢固
钢架应紧靠初喷面
连接钢板与钢架应焊接牢固
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 榀数(榀)△ | 不少于设计值 |  |  | 目测或尺量：逐榀检查
2 | 间距(mm)△ | ±50 |  |  | 尺量：逐榀检查
3 | 垂直度(°)△ | ≤2 |  |  | 测量：逐榀检查
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 保护层厚度(mm) | ≥25 |  |  | 测量：逐榀检查
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 仰拱
检验批质量验收记录 - 仰拱
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
仰拱的开挖长度应满足设计要求
仰拱的底板高程应满足设计要求
仰拱的钢筋安装应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 混凝土强度(MPa)△ | 在合格标准内 |  |  | 试件检验：每工班不少于1组
2 | 仰拱厚度(mm)△ | 不小于设计值 |  |  | 尺量：每20m检查1个断面
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 仰拱底板高程(mm) | ±50 |  |  | 水准仪：每20m检查1处
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 仰拱回填
检验批质量验收记录 - 仰拱回填
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
仰拱回填材料的强度应满足设计要求
仰拱回填的压实度应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 回填压实度△ | 符合设计 |  |  | 核子密度仪或灌砂法：每50m²检查1点
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 回填厚度(mm) | 符合设计 |  |  | 尺量：每20m检查1处
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 衬砌钢筋
检验批质量验收记录 - 衬砌钢筋
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
钢筋的品种、级别、规格、数量应满足设计要求
钢筋的连接方式应满足设计要求
钢筋的安装位置应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 主筋间距(mm)△ | ±10 |  |  | 尺量：每20m检查2个断面
2 | 箍筋间距(mm)△ | ±20 |  |  | 尺量：每20m检查5个间距
3 | 两层钢筋间距(mm)△ | ±10 |  |  | 尺量：每20m检查3处
4 | 钢筋保护层厚度(mm)△ | ＋10，－5 |  |  | 尺量：每20m检查3处
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 混凝土衬砌
检验批质量验收记录 - 混凝土衬砌
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
混凝土的强度应满足设计要求
混凝土的抗渗等级应满足设计要求
混凝土的厚度应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 混凝土强度(MPa)△ | 在合格标准内 |  |  | 试件检验：每工班不少于1组
2 | 混凝土抗渗等级△ | 不小于设计值 |  |  | 抗渗试验：按规范频率
3 | 衬砌厚度(mm)△ | 不小于设计值 |  |  | 雷达仪或取芯：每40m检查1个断面
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 表面平整度(mm) | 20 |  |  | 2m靠尺：每40m检查2处
四、外观质量
蜂窝麻面面积不得超过该面总面积的0.5%
裂缝宽度不得超过0.2mm
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 防水层
检验批质量验收记录 - 防水层
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
防水层铺设前应清除喷射混凝土表面的外露钢筋头
防水层应无空鼓、折皱、破损等缺陷
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 防水层完整性△ | 无破损 |  |  | 充气试验：每5环检查1处
2 | 搭接宽度(mm)△ | ≥100（双焊缝） |  |  | 尺量：每个搭接处检查1点
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 搭接缝质量 | 饱满、连续 |  |  | 目测：全数检查
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 止水带
检验批质量验收记录 - 止水带
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
止水带的材质、规格应满足设计要求
止水带的安装位置应满足设计要求
止水带的接头质量应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 止水带宽度(mm)△ | 符合设计 |  |  | 尺量：每环检查1处
2 | 止水带厚度(mm)△ | 符合设计 |  |  | 尺量：每环检查1处
3 | 止水带埋设位置(mm)△ | ±30 |  |  | 尺量：每环检查3处
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 排水
检验批质量验收记录 - 排水
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
排水管道的材质、规格应满足设计要求
排水管道的安装应满足设计要求
排水管道应畅通
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 排水管位置△ | 符合设计 |  |  | 尺量：每20m检查1处
2 | 排水管坡度(%)△ | ≥2，且符合设计 |  |  | 水准仪：每20m检查1处
3 | 排水管畅通性△ | 畅通 |  |  | 通水试验：每50m检查1处
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 超前锚杆
检验批质量验收记录 - 超前锚杆
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
超前锚杆的材质、规格应满足设计要求
超前锚杆的安装应满足设计要求
超前锚杆的注浆质量应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 超前锚杆长度(m)△ | 不小于设计值 |  |  | 尺量：每循环检查5根
2 | 超前锚杆间距(mm)△ | ±100 |  |  | 尺量：每循环检查5根
3 | 超前锚杆方向(°)△ | 符合设计 |  |  | 测量：每循环检查5根
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 超前小导管
检验批质量验收记录 - 超前小导管
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
超前小导管的材质、规格应满足设计要求
超前小导管的安装应满足设计要求
超前小导管的注浆质量应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 小导管长度(m)△ | 不小于设计值 |  |  | 尺量：每循环检查10根
2 | 小导管间距(mm)△ | ±50 |  |  | 尺量：每循环检查10根
3 | 小导管方向(°)△ | 符合设计 |  |  | 测量：每循环检查10根
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 管棚
检验批质量验收记录 - 管棚
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
管棚的材质、规格应满足设计要求
管棚的安装应满足设计要求
管棚的注浆质量应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 管棚长度(m)△ | 不小于设计值 |  |  | 尺量：每根检查
2 | 管棚间距(mm)△ | ±50 |  |  | 尺量：每5根检查1根
3 | 钢管规格△ | 符合设计 |  |  | 尺量：每根检查
4 | 布设角度(°)△ | 符合设计 |  |  | 测量：每根检查
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：

## 隧道路面
检验批质量验收记录 - 隧道路面
工程名称： | 隧道名称： | 里程范围： | 分项工程： | 检验批编号： | 验收日期：
一、基本要求
基层的强度、厚度应满足设计要求
面层的强度、厚度，平整度应满足设计要求
二、主控项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 基层/面层压实度△ | ≥设计值 |  |  | 核子密度仪或灌砂法：每200m²1处
2 | 基层/面层厚度(mm)△ | ±10 |  |  | 尺量：每200m测1处
3 | 弯沉值△ | 符合设计 |  |  | 弯沉仪：每车道每20m测1处
三、一般项目
项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 偏差 | 检验方法 | 检验频率
1 | 平整度(mm) | 基层≤8，面层≤5 |  |  | 3m直尺：每200m测2处×10尺
施工单位检查评定： | □合格 □不合格 |  |  | 质检员：
监理单位验收意见： | □同意验收 □不同意验收 |  |  | 监理工程师：